## シート1
WBS番号 | レベル1 | 開始日 | 終了日 | 予定日程 | WBS番号 | レベル2 | 開始日 | 終了日 | 予定日程 | WBS番号 | レベル3 | 開始日 | 終了日 | 予定日程 | WBS番号 | レベル4 | 開始日 | 終了日 | 予定日程
1.0.0 | プロジェクト管理
[5 empty] | 1.1.0 | コスト管理
[10 empty] | 1.1.1 | コスト見積もり
[10 empty] | 1.1.2 | 予算設定
[10 empty] | 1.1.3 | 資源計画
[5 empty] | 1.2.0 | スケジュール管理
[10 empty] | 1.2.1 | ガントチャート
[5 empty] | 1.3.0 | コミュニケーション管理
[10 empty] | 1.3.1 | コミュニケーション計画
[5 empty] | 1.4.0 | スコープ管理
[10 empty] | 1.4.1 | スコープ定義
[15 empty] | 1.4.2 | Work Breakdown Structure
[15 empty] | 1.4.3 | WBSスプレッドシート
[15 empty] | 1.4.4 | WBSマインドマップ
[15 empty] | 1.4.5 | WBSガントチャート
[10 empty] | 1.4.6 | スコープ計画
[15 empty] | 1.4.7 | スコープ管理計画書
[15 empty] | 1.4.8 | スコープ記述書
[15 empty] | 1.4.9 | スコープ記述書詳細
[5 empty] | 1.5.0 | セキュリティ管理
[5 empty] | 1.6.0 | タイム管理
[10 empty] | 1.6.1 | スケジュール作成
[10 empty] | 1.6.2 | 作業の定義
[10 empty] | 1.6.3 | 作業順序の設定
[10 empty] | 1.6.4 | 所要時間の見積もり
[5 empty] | 1.7.0 | タスク管理
[10 empty] | 1.7.1 | ガントチャート
[5 empty] | 1.8.0 | ドキュメント管理
[10 empty] | 1.8.1 | 命名規則
[5 empty] | 1.9.0 | リスク管理
[10 empty] | 1.9.1 | リスクの定性化
[10 empty] | 1.9.2 | リスクの定義
[10 empty] | 1.9.3 | リスクの定量化
[10 empty] | 1.9.4 | リスク対策の計画
[10 empty] | 1.9.5 | リスク管理計画
[5 empty] | 1.10.0 | 品質管理
[10 empty] | 1.10.1 | チェックリスト
[10 empty] | 1.10.2 | 他プロセスへの影響
[10 empty] | 1.10.3 | 品質測定基準
[10 empty] | 1.10.4 | 品質管理計画書
[5 empty] | 1.11.0 | 変更管理
[10 empty] | 1.11.1 | Git
[5 empty] | 1.12.0 | 外注管理
[10 empty] | 1.12.1 | ココナラ
[10 empty] | 1.12.2 | クラウドワークス
組織管理
組織計画
要因の調達・確保
[5 empty] | 1.13.0 | 総合管理
[10 empty] | 1.13.1 | プロジェクト計画の策定
[10 empty] | 1.13.2 | 総合プロジェクト管理
[5 empty] | 1.14.0 | 要因管理
[5 empty] | 1.15.0 | 調達管理
[10 empty] | 1.15.1 | 引き合い計画
[10 empty] | 1.15.2 | 調達計画
[5 empty] | 1.16.0 | 開発管理
[10 empty] | 1.16.1 | バージョン管理
[10 empty] | 1.16.2 | フレームワーク管理
[10 empty] | 1.16.3 | ライブラリ管理
[10 empty] | 1.16.4 | 開発環境管理
2.0.0 | 要件定義
[5 empty] | 2.1.0 | 要件定義の下調べ
[10 empty] | 2.1.1 | 市場調査
[15 empty] | 2.1.2 | 関連アプリの調査
[15 empty] | 2.1.3 | SAO
[15 empty] | 2.1.4 | キーワードボリュームの調査
[15 empty] | 2.1.5 | Googleトレンド
[10 empty] | 2.1.6 | 事業目標の共有
[10 empty] | 2.1.7 | 対象範囲の共有
[10 empty] | 2.1.8 | ステークホルダーの識別
[5 empty] | 2.2.0 | 要件定義の段取り
[10 empty] | 2.2.1 | 要件定義作業の進め方
[10 empty] | 2.2.2 | ジャッジの為の基準作り
[10 empty] | 2.2.3 | 計画書の作成
[5 empty] | 2.3.0 | 業務要求の分析
[10 empty] | 2.3.1 | 現行業務の調査
[10 empty] | 2.3.2 | 業務フローの分析
[10 empty] | 2.3.3 | ビジネス・ルールの分析
[10 empty] | 2.3.4 | 入出力情報の分析
[10 empty] | 2.3.5 | 業務要件の妥当性確認
[5 empty] | 2.4.0 | 業務要求の定義
[10 empty] | 2.4.1 | 業務フローの定義
[10 empty] | 2.4.2 | ビジネス・ルールの定義
[10 empty] | 2.4.3 | 入出力情報の定義
[10 empty] | 2.4.4 | 業務要件の文書化
[5 empty] | 2.5.0 | ac
[10 empty] | 2.5.1 | 現行システムの利用調査
[10 empty] | 2.5.2 | システム機能に関する分析
[10 empty] | 2.5.3 | 画面に関する分析
[10 empty] | 2.5.4 | 帳票に関する分析
[10 empty] | 2.5.5 | データに関する分析
[10 empty] | 2.5.6 | 外部接続に関する分析
[5 empty] | 2.6.0 | 機能要求の定義
[10 empty] | 2.6.1 | システム機能に関する定義
[10 empty] | 2.6.2 | 画面に関する定義
[10 empty] | 2.6.3 | 帳票に関する定義
[10 empty] | 2.6.4 | データに関する定義
[10 empty] | 2.6.5 | 外部接続に関する定義
[10 empty] | 2.6.6 | 機能要件の文書化
[5 empty] | 2.7.0 | 非機能要求の分析
[10 empty] | 2.7.1 | 可用性に関する分析
[10 empty] | 2.7.2 | 性能に関する分析
[10 empty] | 2.7.3 | 拡張性に関する分析
[10 empty] | 2.7.4 | 運用に関する分析
[10 empty] | 2.7.5 | 保守性に関する分析
[10 empty] | 2.7.6 | 移行性に関する分析
[10 empty] | 2.7.7 | セキュリティに関する分析
[10 empty] | 2.7.8 | システム環境に関する分析
[10 empty] | 2.7.9 | エコロジーに関する分析
[5 empty] | 2.8.0 | 非機能要求の定義
[10 empty] | 2.8.1 | 可用性に関する定義
[10 empty] | 2.8.2 | 性能に関する定義
[10 empty] | 2.8.3 | 拡張性に関する定義
[10 empty] | 2.8.4 | 運用に関する定義
[10 empty] | 2.8.5 | 保守性に関する定義
[10 empty] | 2.8.6 | 移行性に関する定義
[10 empty] | 2.8.7 | セキュリティに関する定義
[10 empty] | 2.8.8 | システム環境に関する定義
[10 empty] | 2.8.9 | エコロジーに関する定義
[10 empty] | 2.8.10 | 非機能要件の文書化
[5 empty] | 2.9.0 | 要件定義の合意
[10 empty] | 2.9.1 | 打ち合わせ内容への合意
[5 empty] | 2.10.0 | 要件定義の承認
[10 empty] | 2.10.1 | 要件定義の承認
[5 empty] | 2.11.0 | 要件定義の維持
[10 empty] | 2.11.1 | トレーサビリティの管理
[10 empty] | 2.11.2 | 要求のライフサイクル管理
3.0.0 | 設計
[5 empty] | 3.1.0 | サーバー設計
[10 empty] | 3.1.1 | アップデート・バッチ適用手順書
[10 empty] | 3.1.2 | インストール手順書
[10 empty] | 3.1.3 | サーバープロダクト構成書
[10 empty] | 3.1.4 | サーバー一覧
[10 empty] | 3.1.5 | サーバー運用手順書
[10 empty] | 3.1.6 | サーバー仕様設計
[10 empty] | 3.1.7 | サーバ運用設計
[10 empty] | 3.1.8 | サーバ稼働サービス一覧
[10 empty] | 3.1.9 | サーバ構築手順書(クラウド編)
[10 empty] | 3.1.10 | サーバ設定仕様書
[10 empty] | 3.1.11 | ファシリティ設計
[10 empty] | 3.1.12 | 仮想化設計
[10 empty] | 3.1.13 | 障害時対応手順書
[5 empty] | 3.2.0 | データベース設計
[10 empty] | 3.2.1 | NoSQL
[15 empty] | 3.2.2 | データベース設計
[15 empty] | 3.2.3 | データレイアウト
[15 empty] | 3.2.4 | データ一覧
[10 empty] | 3.2.5 | RDB
[15 empty] | 3.2.6 | CRUD図
[15 empty] | 3.2.7 | ER図
[15 empty] | 3.2.8 | インデックス一覧
[15 empty] | 3.2.9 | テーブルレイアウト
[15 empty] | 3.2.10 | テーブル一覧
[15 empty] | 3.2.11 | データベース設計
[10 empty] | 3.2.12 | ファイル
[15 empty] | 3.2.13 | ファイル一覧
[10 empty] | 3.2.15 | 全般 |  |  |  | 3.2.14 | ファイル設計
[15 empty] | 3.2.16 | ボリューム一覧
[5 empty] | 3.3.0 | ネットワーク設計
[10 empty] | 3.3.1 | FWルール設定一覧
[10 empty] | 3.3.2 | FWルール設定方針書
[10 empty] | 3.3.3 | IPアドレス一覧
[10 empty] | 3.3.4 | IPアドレス設計
[10 empty] | 3.3.5 | アップデート・バッチ適用手順書
[10 empty] | 3.3.6 | ネットワークサービス設計
[10 empty] | 3.3.7 | ネットワーク運用設計
[10 empty] | 3.3.8 | ネットワーク構築手順書(クラウド編)
[10 empty] | 3.3.9 | ネットワーク障害対応手順書
[10 empty] | 3.3.10 | ネットワーク全体構成図(物理構成)
[10 empty] | 3.3.11 | ネットワーク全体構成図(論理構成)
[10 empty] | 3.3.12 | ネットワーク提供サービス一覧
[10 empty] | 3.3.13 | パラメータ設定手順書
[10 empty] | 3.3.14 | パラメータ設定方針書
[10 empty] | 3.3.15 | ファシリティ設計
[10 empty] | 3.3.16 | 外部接続一覧
[10 empty] | 3.3.17 | 機器一覧
[10 empty] | 3.3.18 | 通信要件一覧
[10 empty] | 3.3.19 | 流量制御設定
[5 empty] | 3.4.0 | ロジック設計
[10 empty] | 3.4.1 | アクティビティ図
[10 empty] | 3.4.2 | エラーコード一覧
[10 empty] | 3.4.3 | クラス一覧
[10 empty] | 3.4.4 | クラス図
[10 empty] | 3.4.5 | シーケンス図
[10 empty] | 3.4.6 | データフロー図(DFD)
[10 empty] | 3.4.7 | パッケージ図
[10 empty] | 3.4.8 | バッチプログラム一覧
[10 empty] | 3.4.9 | バッチ全体設計
[10 empty] | 3.4.10 | プログラム一覧
[10 empty] | 3.4.11 | ユースケース図
[10 empty] | 3.4.12 | ログ一覧
[10 empty] | 3.4.13 | 機能一覧
[10 empty] | 3.4.14 | 処理フロー図(フローチャート)
[10 empty] | 3.4.15 | 処理設計(プログラム仕様書)
[10 empty] | 3.4.16 | 状態遷移設計
[5 empty] | 3.5.0 | 入出力設計
[10 empty] | 3.5.1 | IF系
[15 empty] | 3.5.2 | APIレイアウト
[15 empty] | 3.5.3 | API一覧
[15 empty] | 3.5.4 | API接続仕様書(利用システム向け)
[15 empty] | 3.5.5 | API接続方式設計
[15 empty] | 3.5.6 | IFレイアウト
[15 empty] | 3.5.7 | 外部IF一覧
[15 empty] | 3.5.8 | 外部接続先
[15 empty] | 3.5.9 | 外部接続方式設計
[15 empty] | 3.5.10 | 接続仕様書(利用システム向け)
[10 empty] | 3.5.11 | その他
[15 empty] | 3.5.12 | メッセージ一覧
[15 empty] | 3.5.13 | 送信メール一覧
[15 empty] | 3.5.14 | 送信メール設計
[10 empty] | 3.5.15 | 画面系
[15 empty] | 3.5.16 | 画面レイアウト
[15 empty] | 3.5.17 | 画面一覧
[15 empty] | 3.5.18 | 画面共通設計
[15 empty] | 3.5.19 | 画面共通部位一覧
[15 empty] | 3.5.20 | 画面生成設計
[15 empty] | 3.5.21 | 画面遷移図
[15 empty] | 3.5.22 | 画面入力設計
[10 empty] | 3.5.23 | 帳票系
[15 empty] | 3.5.24 | 帳票レイアウト
[15 empty] | 3.5.25 | 帳票一覧
[15 empty] | 3.5.26 | 帳票作成設計
[5 empty] | 3.6.0 | 全体設計
[10 empty] | 3.6.1 | システムアーキテクチャ設計
[10 empty] | 3.6.2 | セキュリティ設計
[15 empty] | 3.6.3 | メニュー設計
[15 empty] | 3.6.4 | 認証・認可設計
[10 empty] | 3.6.5 | テスト方式設計
[15 empty] | 3.6.6 | テストツール利用マニュアル
[10 empty] | 3.6.7 | 移行方式設計
[10 empty] | 3.6.8 | 運用方式設定
[15 empty] | 3.6.9 | バックアップ設計
[15 empty] | 3.6.10 | ライブラリ管理設計
[15 empty] | 3.6.11 | 運用手順書
[15 empty] | 3.6.12 | 障害復旧設定
[10 empty] | 3.6.13 | 外部接続方式設計
[10 empty] | 3.6.14 | 環境設定(全体編)
[15 empty] | 3.6.15 | 開発環境
[15 empty] | 3.6.16 | 業務訓練環境
[15 empty] | 3.6.17 | 性能確認環境
[10 empty] | 3.6.18 | 信頼性・安全性設計
[10 empty] | 3.6.19 | 性能設計
[10 empty] | 3.6.20 | 標準化設計
[15 empty] | 3.6.21 | ドキュメント設計